## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宣传类项目（北京乡村振兴报纸专题宣传）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业农村宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56 | 56 | 56 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 56 | 56 | 56
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为服务全市“三农”大局、聚焦委局中心工作，重点围绕北京市2024年乡村振兴重点工作，农民日报纸媒和北京日报纸媒宣传北京乡村改革、乡村治理和乡村发展取得的成效。采取报纸、网站、视频号等不同载体，不断完善“大宣传”格局、汇聚形成宣传合力，着力讲好首都乡村振兴故事。 |  |  |  | 本项目将在全国发行中央级“三农”类报纸《农民日报》、北京市级党报《北京日报》上，围绕“十四五”时期北京三农重点工作，持续宣传我市乡村振兴发展及成果。在中央级“三农”类报纸《农民日报》上专题展示北京“三农”工作相关报道4篇，重点报道头版占比量100%；在市级党报《北京日报》上开展整版宣传2期。受众人数95万人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京日报整版宣传数量 | 2个 | 2个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 农民日报重点报道篇数 | ≥3篇 | 4篇 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 受众人数 | ≥45万人 | 95万人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 农民日报重点报道头版占比量 | ≥50% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农民日报专题宣传 | ≤24万元 | 24万元 |  | 10 | 10
|  |  | 北京日报专题宣传 | ≤32万元 | 32万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高市民、农民等受众对首都三农发展建设情况的了解和认知，促进农民增收、为乡村振兴营造良好氛围 | 良 | 优 |  | 20 | 19 | 佐证资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。