## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市农田监测与管理项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 农田建设处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 169.6 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 169.6 | 150 | 150
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对2024年当年竣工验收高标准农田建设项目进行抽查，完成市级复核验收检查，提高农业综合生产能力；通过对各区2024年上报的新增耕地农业生产符合性评价进行复核验收，把好新增耕地入口关，确保耕地质量；通过对永久基本农田和现状耕地范围内的拆违腾退地块进行质量核验，保证腾退地块符合耕地要求。 |  |  |  | 抽查2024年当年竣工验收高标准农田建设项目5个，约20165亩，完成市级复核验收检查，提高农业综合生产能力；复核验收各区2024年上报的新增耕地农业生产符合性评价约25184亩，把好新增耕地入口关，确保耕地质量；通过对永久基本农田和现状耕地范围内的拆违腾退地块进行质量核验约4516个图斑次，保证腾退地块符合耕地要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田项目复核验收抽查面积 | ≥2万亩 | 20165亩 |  | 8 | 8
|  |  | 新增耕地验收面积 | ≥2.3万亩 | 25184亩 |  | 8 | 8
|  |  | 拆违腾退复核图斑数量 | ≥4000个 | 4516个 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 高标准农田项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 高标准农田项目复核验收标准与项目作业设计相符度 | ≥95% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 新增耕地农业生产符合性复核验收与《北京市规划和自然资源委员会 北京市农业农村局关于明确新增耕地联合验收工作流程和技术规范的通知》（京规自发〔2022〕93号）相符度 | 符合 | 符合 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 高标准农田项目按计划验收率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 新增耕地农业生产符合性复核验收、拆违腾退复核验收按计划完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田项目复核验收抽查成本 | ≤30万元 | 30万元 |  | 5 | 5
|  |  | 拆违腾退复核验收成本 | ≤21.2万元 | 21.2万元 |  | 5 | 5
|  |  | 新增耕地农业生产符合性复核验收成本 | ≤118.4万元 | 98.8万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 把好新增耕地入口关，确保耕地质量；确保拆违腾退地块符合农业种植条件 | 符合 | 符合 |  | 10 | 9 | 效果资料呈现不充分
|  |  | 农业综合生产能力达到国家标准 | 达标 | 达标 |  | 10 | 9 | 效果资料呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。