## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024Y000002690526-综合保障项目（业务运转）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农村发展中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 181.592 | 129.1277 | 109.75 | 10 | 84.99% | 8.4993
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 181.592 | 129.1277 | 109.75
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据三定职责及相关政策文件，开展“百千工程”示范村建设、传统村落保护、城乡结合部农村人居环境检查、农村厕所革命技术服务、集体经济薄弱村检查督导、农村能源设施安全管护指导和农村冬季清洁督导等工作。通过项目的实施，客观反映市级传统村落保护、城乡结合部农村人居环境、集体经济薄弱村发展现状，对农村厕所革命提供技术支撑，保障农村能源安全运行，促进农村冬季清洁取暖工作落实，为北京市乡村振兴提供技术支撑和政策建议。 |  |  |  | 按照项目内容及上级部门的工作部署，全年完成了相关的工作目标，累计完成了“百千工程”示范村建设服务指导12次，农村厕所革命抽查12村次；完成传统村落保护评估监测，形成45个村的保护监测档案及总报告1份；深入集体经济薄弱村调研督导，形成调研报告5份；按照委局统一工作部署，开展太阳能浴室、沼气设施、农村煤改清洁能源巡查20天次，保证了取暖季各项设备正常运行；根据市级工作统一部署，调整了人居环境检查、垃圾分类示范村检查数量，分别检查634、150村次，保障了各项建设任务圆满完成。各项检查任务严格按照相关的工作要求执行，总结报告按照相关的技术要求撰写，项目的实施为单位正常履职、提供了可靠支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类示范村现场核查村次 | ≥70个 | 150个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 农村厕所革命抽查村次 | ≥50个 | 52个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展人居环境检查村庄次数 | ≥200个 | 634个 |  | 5 | 4.5 | 为了更好提升农村人居环境，检查范围扩大。由城乡结合部79村调整到13区后5名65村，并以季度覆盖195村抽查。年末四季度又调整检查方向，改查百千工程10个示范片区的174村季度覆盖抽查
|  | 数量指标 | 形成北京市级传统村落保护分析报告 | 46个 | 46个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展农村能源设施安全检查天数 | ≥20天 | 20天 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成薄弱村集体经济发展相关报告 | ≥5个 | 5个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 赴各区现场指导次数 | ≥13次 | 12次 |  | 5 | 4.6 | 13个片区中水峪嘴片区涉及灾后重建，标准高、进展快、完成效果较好，根据工作安排不纳入工作范围内。 加强与处室沟通，充分考虑不确定性因素做好各种准备，确保及时有效应对。
|  | 质量指标 | 人居环境检查与相关标准、规范要求相符度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 农村能源设施安全检查与相关标准、规范要求相符度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 农村厕所革命抽查与相关标准、规范要求相符度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 垃圾分类示范村现场核查与相关标准、规范要求相符度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 分析报告与相关要求的相符度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 无 | 无 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为农村集体经济薄弱村经济发展提供建议 | 优 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 农村户厕改造完成率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 人居环境问题整改率 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 全年农村能源设施安全事故发生次数 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 促进传统村落保护工作落实 | 优 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提高垃圾分类示范村创建效率 | 优 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 97.5993
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。