## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态农场建设综合评价项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 生态建设处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.372 | 26.372 | 23.224 | 10 | 88.06% | 8.8063
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.372 | 26.372 | 23.224
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 委托专业研究团队对各区2024年生态农场申报主体进行综合评价,对已经获评的生态农场进行现场监测和复查，促进生态农场持续健康发展。对获评生态农场称号的主体进行模式总结，定期向农业农村部生态总站和中国农业生态环境保护协会推荐典型。 |  |  |  | 推荐2024年度国家级生态农场8家，评价市级生态农场150家。形成了生态农场运行季度、年度报告，总结生态农场农场典型技术模式15个，形成了汇编。其中，三家生态农场典型被选入国家级典型。北京培育生态农场的实践与探索在全国农业绿色低碳研讨会上进行了专题报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成核查报告数量 | 2个 | 2个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024年12月底研究报告完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 2024年10月底前现场复核完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 2024年6月底资料评审完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 培育建设生态农场数量 | 80个 | 80个 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对生态农场发展后续工作具有指导意义 | 优 | 优 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级、市级生态农场建设成效 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8063
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。