## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安全修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市畜牧总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.1487 | 37.9623 | 37.9623 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44.1487 | 37.9623 | 37.9623
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成对办公楼屋面防水进行原有防水拆除、混凝土找平、防水安装、管道保温拆除及安装等改造施工，消除安全隐患。 2.完成对办公楼屋面防水进行彩钢拆除、基面处理、防水安装、雨水管更换等改造施工，消除安全隐患。 3.完成对办公楼西侧外挂防火楼梯进行剔凿、抹灰、粉刷、刷漆等改造施工改造，消除安全隐患。 4.完成对办公楼上下水管线进行全面排查与维修维护，对存在渗漏问题的点位进行拆改施工，消除安全隐患。 5.完成对值班室、职工休息室等区域插座进行全面排查，对置于木质、装饰面等可燃物上的插座点位进行全面改造，同时对电线进行更新，消除安全隐患。 |  |  |  | 1.完成对办公楼屋面防水进行原有防水拆除、混凝土找平、防水安装、管道保温拆除及安装等改造施工，消除安全隐患。 2.完成对办公楼屋面防水进行彩钢拆除、基面处理、防水安装、雨水管更换等改造施工，消除安全隐患。 3.完成对办公楼西侧外挂防火楼梯进行剔凿、抹灰、粉刷、刷漆等改造施工改造，消除安全隐患。 4.完成对办公楼上下水管线进行全面排查与维修维护，对存在渗漏问题的点位进行拆改施工，消除安全隐患。。 5.完成对值班室、职工休息室等区域插座进行全面排查，对置于木质、装饰面等可燃物上的插座点位进行全面改造，同时对电线进行更新，消除安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | ≥5个 | 5个 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤44.14865万元 | 37.962337万元 |  | 20 | 20
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 消除安全隐患，恢复正常使用功能 | 优 | 优 |  | 10 | 8 | 资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥5年 | 5年 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥85% | 85% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。