## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市植物保护站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 27.2 | 10 | 54.4% | 5.44
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 27.2
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实党的二十大对新时代新征程三农工作的要求，本项目通过建设特色优势农产品有机生产示范点、对综合试验站、田间学校工作站或农户进行指导、形成有机标准化生产调研报告、发表论文等活动，提高示范田平均产量，促进北京特色优势农产品产业发展。 |  |  |  | 已完成示范点调研、对接、培训和指导工作，示范田具有较好增产作用，对北京的特色优势农产品的有机产业发挥了促进作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 有机生产基地实地调研数量 | ≥15个 | 15个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 技术指导次数 | ≥10次 | 12次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 特色作物总体示范面积 | ≥200亩 | 220亩 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 形成黄瓜、生菜和辣椒的有机标准化生产的调研报告份数 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表学术论文数量 | ≥1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 示范点绿色防控技术使用数量 | ≥3项 | 3项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 接受指导的技 术人员人次数 | ≥48人次 | 48人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告中明确体现有机技术与标准化 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月底前示范点建设工作完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料购置成本 | ≤23.2万元 | 23.2万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 示范田平均产量增加 | ≥10% | 10% |  | 20 | 20
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 技术人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.44
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。