## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队（现代农业产业技术体系北京市智能温室蔬菜创新团队建设项目-病虫害绿色防控技术研究与应用岗位专家）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市植物保护站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 32.7302 | 10 | 65.46% | 6.546
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 32.7302
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.明确智能温室中2~3种主要病虫害发生规律；2.筛选出智能温室作物病虫害高效生防作用物1~2种；3.建立示范智能温室园区3~5个，智能温室示范园区建设面积60亩；4.培训技术人员60人次以上。以提升从业人员的病虫害综合防控意识，减少示范区内化学农药的使用，形成可持续发展的综合防控区。 |  |  |  | 1.明确了智能温室中3种主要病虫害发生规律；2.筛选出智能温室作物病虫害高效生防作用物1种；3.建立示范智能温室园区3个，智能温室示范园区建设面积60亩；4.培训技术人员65人次。以提升从业人员的病虫害综合防控意识，减少示范区内化学农药的使用，形成可持续发展的综合防控区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 明确智能温室主要病虫害发生规律的数量 | ≥2种 | 2种 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 智能温室作物病虫害高效生防作用物筛选数量 | ≥1种 | 1种 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 技术人员培训人次数 | ≥60人/次 | 60人/次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 智能温室示范园区建设面积 | ≥60亩 | 60亩 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 示范园区建设合格率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 主要病虫害监测准确率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 病虫害高效生防作用物的防治率 | ≥65% | 75% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测试化验加工成本 | ≤15万元 | 15万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升技术人员的病虫害综合防控意识 | 优 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 示范区内化学农药减量 | ≥20% | 20% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.546
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。