## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002868202-蔬菜作物生产监测及高产高效创建
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 153.3773 | 141.2842 | 10 | 92.12% | 9.2116
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 160 | 153.3773 | 141.2842
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建立苗情监测点30个；产量监测点20个；样板方监测点60个；研发集成适配不同渠道、不同优势产品的采后端分级、包装、流通系统标准化技术体系3套。 2.培育应急储备苗100万株； 3.建立蔬菜集约化育苗技术示范点15个； 4.建设老口味蔬菜和特色蔬菜产地商品化技术综合示范点8个，示范面积20亩，开发番茄成熟度小程序1套； 5.集成茄果类蔬菜树式栽培系统2套，筛选出茄果类蔬菜树式栽培新品种4～6个，总结茄果类蔬菜树式栽培技术方案3份； 6.总结形成“加茬”蔬菜生产技术规程2套； 7.总结形成番茄周年高产技术规程1套； 8.培训100人次以上，技术指导100人次以上； 9.编写指导意见5期以上，编辑发布短视频6期以上； 10.发表文章13篇，申报专利8项，完成书籍1本。 |  |  |  | 1.建立苗情监测点30个；产量监测点20个；样板方监测点60个(同一个监测点有不同监测内容，合并去重后监测点一共80个）；研发集成适配不同渠道、不同优势产品的采后端分级、包装、流通系统标准化技术体系3套。 2.培育应急储备苗100万株； 3.建立蔬菜集约化育苗技术示范点15个； 4.建设老口味蔬菜和特色蔬菜产地商品化技术综合示范点8个，示范面积20亩，开发番茄成熟度小程序1套； 5.集成茄果类蔬菜树式栽培系统2套，筛选出茄果类蔬菜树式栽培新品种4个，总结茄果类蔬菜树式栽培技术方案3份； 6.总结形成“加茬”蔬菜生产技术规程2套； 7.总结形成番茄周年高产技术规程1套； 8.培训100人次，技术指导100人次； 9.编写指导意见5期以上，编辑发布短视频6期以上； 10.发表文章11篇，2篇修改中；申报专利8项，完成书籍1本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立监测点总数 | ≥80吨 | 80吨 |  | 4 | 4
|  |  | 研发标准化技术体系数量 | 4套 | 4套 |  | 4 | 4
|  |  | 应急秧苗储备 | ≥1000000株 | 1000000株 |  | 4 | 4
|  |  | 技术示范面积 | ≥50亩 | 50亩 |  | 4 | 4
|  |  | 集成茄果类蔬菜树式栽培系统 | 2套 | 2套 |  | 4 | 4
|  |  | 筛选出茄果类蔬菜树式栽培新品种 | ≥4个 | 4个 |  | 4 | 4
|  |  | 技术经验总结工作完成度 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 技术培训及指导人次数 | ≥200人次 | 200人次 |  | 4 | 4
|  |  | 开展蔬菜作物高产擂台赛 | ≥4次 | 4次 |  | 4 | 4
|  |  | 编写指导意见 | ≥5期 | 5期 |  | 4 | 4
|  |  | 发表相关文章数量 | ≥13篇 | 11篇 |  | 4 | 3.3846 | 2篇文章正在编辑部外审中，尚未接到录用通知；计划近期录用。
|  |  | 申报专利数量 | ≥8项 | 8项 |  | 4 | 4
|  |  | 完成书籍 | 1本 | 1本 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各项工作执行与相关标准、规范要求相符度 | 100% | 95% |  | 4 | 3.8 | 2篇文章正在编辑部外审中，1本书籍正在编写中；计划近期出版。
|  | 时效指标 | 专用材料购置期限 | ≤1年 | 1年 |  | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料购置成本 | ≤92.16万元 | 84.83055万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 秧苗应急保障能力 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 应用研发的标准化技术产出农产品 | ≥80吨 | 80吨 |  | 5 | 5
|  |  | 提高分级包装技术示范点包装率 | 5% | 5% |  | 5 | 5
|  |  | 降低蔬菜产品损耗率 | 5% | 5% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.3962
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。