## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京特色农产品电商平台营销推介项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 市场与信息化处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 145.5 | 145.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 145.5 | 145.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提升本市特色农产品知名度和影响力，增强电商主体线上销售能力，带动地产农产品销售、促进农民增收。 |  |  |  | 一是组织策划10期特色农产品消费季活动，组织11场主题产品直播带货活动。二是开发1套线上电商运营培训课程，开展4期线下培训活动。三是带动51家“北京优农”品牌优质商户入驻专区、300款以上农产品入驻专区。四是在全国影响超过2900万人次。五是服务对象综合满意度（入驻专区电商主体及消费者）达到98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织不少于10场主题消费季活动 | ≥10场 | 10场 |  | 5 | 5
|  |  | 组织至少10场主题产品现场直播带货活动 | ≥10场 | 11场 |  | 5 | 5
|  |  | 开展线下培训活动 | ≥2期 | 4期 |  | 3 | 3
|  |  | 开发线上电商运营培训课程 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 入驻平台商户数 | ≥50家 | 51家 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开设“北京特色农产品”线上专区 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 3 | 3
|  |  | 组织开展“北京农产品消费季”活动 | 2024年8月-2025年1月 | 2024年8月-2025年1月 |  | 5 | 5
|  |  | 开发至少1套线上电商运营培训课程，开展至少2期线下培训活动 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额内执行 | 145.5万元 | 145.5万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 提高本市特色农产品影响力 | ≥1000万人次 | 2900万人次 |  | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻专区电商主体及消费者综合满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。