## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目－首席专家综合试验站）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市畜牧总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180 | 180 | 168.423 | 10 | 93.57% | 9.3568
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180 | 180 | 168.423
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 首席办围绕现代畜牧业发展目标，通过规范化管理，保证团队健康有序运行，提高团队科技研发和转化运用能力；综合试验站承担技术研发中心下达的试验、示范、推广与调研任务，组织技术交流和观摩活动，为开展技术服务与培训提供支持。 |  |  |  | 首席办围绕现代畜牧业发展目标，通过规范化管理，保证团队健康有序运行，提高团队科技研发和转化运用能力；综合试验站承担技术研发中心下达的试验、示范、推广与调研任务，组织技术交流和观摩活动，为开展技术服务与培训提供支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织完成团队考核 | 2次 | 2次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织团队交流活动次数 | ≥4次 | 4次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组织家畜团队相关培训 | ≥4次 | 6次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 首席专家现场考察岗位专家、综合试验站工作的开展情况 | ≥10次 | 17次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开展技术推广 | ≥10项 | 14项 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展技术服务与指导 | ≥10次 | 18次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 构建长白猪核心群 | ≥300头 | 300头 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 公猪站公猪（70-120kg）料肉比 | 2.5:1 | 2.6：1 |  | 2 | 1 | 综合试验站经费支出截至2024年12月底，超期将无法支出的影响，此项指标开展较少。
|  | 数量指标 | 研发传统酱卤制品 | 1个（台、套、件、辆） | 1个（台、套、件、辆） |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 食品标准操作规程 | 1项 | 1项 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 信息报送 | ≥20条 | 24条 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 对成员工作质量进行评估，完成团队年度目标 | 100% | 95% |  | 2 | 1.9 | 综合试验站经费支出截至2024年12月底，超期将无法支出的影响，个别目标可能无法完成。
|  | 质量指标 | 按时完成团队日常工作 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 配合岗位专家完成家畜养殖场户的需求调研 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 配合各功能研究室、岗位专家开展试验研究、技术服务等相关工作 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 产品质量合格情况 | ≥99% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月完成任务量 | ≥50% | 30% |  | 4 | 3 | 仅开展大约3-4个月的工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤180万元 | 168.423万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 推广优秀种猪增收 | ≥45万元 | 45万元 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 指标 | 推广优秀种猪精液 | ≥30万元 | 30万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 通过团队各项活动和技术推广，提高从业者素质，提高产业水平 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 产出产品形成效益 | ≥20万元 | 7.5万 |  | 5 | 1.88 | 产品从研发到上市时间较短，市场未全部打开，后续继续拓宽市场，增加产品销售额。
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 试验示范与技术服务对象满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1368
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。