## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农村土地承包管理项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 农村土地承包管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 46.92 | 46.4035 | 46.4035 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 46.92 | 46.4035 | 46.4035
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.采集土地流转价格监测数据，完成土地流转价格监测半年、全年统计报表和分析报告，引导土地以合理的价格流转。 2.开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训，完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁统计报表和分析报告，纠纷调处率、仲裁员参训率不断提高，维护农民合法权益，保障农村社会稳定。 3.开展全市第二轮土地承包到期后再延长30年专题培训，打造一支专业化高素质延包工作队伍。 |  |  |  | 1.在11个涉农区49个乡镇开展土地流转价格动态监测数据采集工作，形成半年、全年监测报告。 2.完成全市土地延包和纠纷仲裁专题培训，建立一支专业化高素质延包和仲裁员工作队伍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地流转价格监测数据采集完成分析报告数量 | 2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  |  | 土地延包和纠纷仲裁专题培训覆盖人数 | ≥100人 | 136人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训内容与原计划相符率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年底前完成土地流转价格监测数据采集完成率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年底前完成农村土地承包经营纠纷仲裁培训、农村土地承包管理培训任务，及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 维护农民合法权益，保障农村社会稳定 | 优 | 优 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。