## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市兽药饲料监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 58.9341 | 58.9341 | 55.5036 | 10 | 94.18% | 9.4179
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.9341 | 58.9341 | 55.5036
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成我中心消防、监控设施改造更新，中心各区域安全工作将有序开展。环境评价及应急预案报备后将完善中心办公地点基础验证工作。 |  |  |  | 维修更换后，监控得到有效改善使得责任区域内的各类安全工作，消防联动设备得到有效改善使得责任区域内的各类安全工作，有序稳定。环境评价及应急预案报备后完善中心办公地点基础验证工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造项目量 | ≥3个 | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 工程量 | ≥10平方米 | 38平方米 |  | 5 | 4.5 | 年初指标值设定偏低
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 100% |  | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤58.93409万元 | 55.5036万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 设施有效运转率 | ≥100%； | 100% |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 项目受益人数 | ≥35人 | 34人 |  | 10 | 9.7143 | 在2024年申请预算时中心在职人员35人，2024年执行中，由于1人退休，收益人员为34人。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥6年 | 6年 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥95% | 97% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.6322
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。