## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目－岗位专家）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市畜牧总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 550 | 550 | 443.289 | 10 | 80.6% | 8.0598
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 550 | 550 | 443.289
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 家畜创新团队围绕提高北京市生猪和奶牛产业的“五大水平”，即家畜高质量种质资源繁育水平、家畜精细化管理与健康饲养水平、家畜疫病防控与诊疗水平、家畜环境控制与节能减排水平、畜产品加工与质量安全水平，通过建立“育种与繁殖”、“饲料与营养”、“疫病防控”、“环境控制与减排”、“加工与流通”等五大“创新群”，确定了五个方向任务重点，积极开展家畜育种与繁殖综合技术研究与示范、家畜精准营养与饲料高效利用技术研究与示范、家畜疫病防控与生物安全研究与示范、家畜环境控制与碳减排生态评价研究与示范、高端乳品开发与质量安全技术研究与示范，通过“奶牛保姆行动”、“奶香飘万家”、“生猪好管家”、“猪肉嘉年华”四大行动，实现提升有抓手、成果有实效、服务有保障，促进北京畜牧业高质量发展。 |  |  |  | 家畜创新团队围绕提高北京市生猪和奶牛产业的“五大水平”，积极开展家畜育种与繁殖综合技术研究与示范、家畜精准营养与饲料高效利用技术研究与示范、家畜疫病防控与生物安全研究与示范、家畜环境控制与碳减排生态评价研究与示范、高端乳品开发与质量安全技术研究与示范，完成年度各项指标。年度各项指标完成情况详见数量指标、质量指标、经济效益、社会效益指标等各项三级指标实际完成值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遗传缺陷检测规模 | ≥1000头 | 1200头 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 研发多级除臭工艺方案 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开发碳排放评价配套支撑软件 | 1个（台、套、件、辆） | 1个（台、套、件、辆） |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 碳排放评价工作监测点数量 | 10个（台、套、件、辆） | 23个（台、套、件、辆） |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 精准定时输精程序 | 1个（台、套、件、辆） | 1个（台、套、件、辆） |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 高褪黑素奶牛核心群 | ≥200头/只 | 220头/只 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 建立母牛体温、活动量、心率等指标自动采集技术 | 1套 | 1套 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 低蛋白日粮技术生猪示范规模 | ≥5万头 | 2.5万头 |  | 1 | 0.5 | 只开展半年工作，下一步将加大推广力度。
|  | 数量指标 | 筛选微生物菌株 | ≥2株 | 2株 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 苜蓿青贮生产加工技术试验报告 | 2份 | 2份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 提出犊牛促生长饲料产品生产方案 | 1个（台、套、件、辆） | 1个（台、套、件、辆） |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 申报新兽药证书 | ≥1项 | 1项 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 建立营养组分功能品质提升工艺 | ≥1套 | 1套 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 发表论文 | ≥16篇 | 20篇 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 申请专利 | ≥6件 | 8件 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 技术培训 | ≥800人次 | 1000人次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 信息报送 | ≥40条 | 45条 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 重点部位臭气浓度降低率 | ≥20% | 50% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 优化程序后的母猪批次妊娠率 | ≥82% | 83.5% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 母牛胎间距 | ≤400天 | 398天 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 发情检出率 | ≥90% | 45% |  | 1 | 0.5 | 试验正在进行中，正在统计数据，整理各指标发情预警阈值，下一步将加快试验进展。
|  | 质量指标 | 生长育肥猪饲料重比 | 2.62：1 | 2.62：1 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 苜蓿青贮青贮质量分数 | ≥65% | 65 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 新兽药产品合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月完成任务量 | ≥50% | 30% |  | 2 | 1.2 | 仅开展大约3-4个月的工作。
|  |  | 2024年12月完成任务量 | 100% | 100% |  | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤550万元 | 443.289万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 通过产品应用、技术示范推广，产生预期经济效益 | ≥1500万元 | 3200万元 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提高猪群的健康水平，为猪场减少经济损失 | 优 | 优 |  | 5 | 4 | 资料归集不充分
|  | 社会效益 指标 | 母猪单次定时输精技术研究可节省精液成本、输精时间和劳动力，最大化应用优质种公猪 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 有效带动生猪养殖降本增效生产水平 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 开拓新饲料资源，减少养殖场对进口原料、粮食原料的依赖度 | 优 | 优 |  | 4 | 4
|  | 社会效益 指标 | 合理利用饲料资源，保障饲料质量 | 优 | 优 |  | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 年减少化肥用量（折纯） | ≥50吨 | 54.6吨 |  | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 试验示范与技术服务对象满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.2598
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。