## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第三次土壤普查项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市耕地建设保护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 798.44 | 737.14 | 724.95 | 10 | 98.35% | 9.8346
其中:当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是北京市7个区开展地理标志登记产品、特色农产品特色区土壤普查，包括点位布设与校核工作、开展外业调查与采样、完成样品测试工作、全程质量控制校核、数据整理分析技术指导；二是全市土壤普查成果汇总。在全市13个汇总上报本区土壤普查成果的基础上，市三普办组织完成汇总形成市级成果。三是开展全市土种志补充调查。在分析二普土壤名称与其分布存在问题的基础上，开展土种志补充调查，形成最新成果。 |  |  |  | 一是完成了7个区开展地理标志登记产品、特色农产品特色区土壤普查。2024年10月底前完成外业调查与采样；内业完成941个样品测试工作、开展了6次业内全过程质量监督检查、进行了数据整理分析；二是完成全市土壤普查成果汇总。在全市13个汇总上报本区土壤普查成果的基础上，完成汇总形成了市级专题报告，包括土壤农业利用适宜性评价、土壤质量变化、耕地土壤障碍评价与改良提升等专题。三是完成了全市土种志补充调查。在分析二普土壤名称与其分布存在问题的基础上，开展土种志补充调查，形成“北京市土种志”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农化样品采集与测试化验 | ≥893个 | 941个 |  | 10 | 10
|  |  | 土壤取样和检测技术培训 | ≥2次 | 3次 |  | 10 | 10
|  |  | 质量控制抽检土壤样品 | ≥9个 | 9个 |  | 5 | 5
|  |  | 业内全过程质量监督检查 | ≥2次 | 6次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 质量控制样品检测累计合格率 | ≥85% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 培训人员合格率 | ≥90% | 93% |  | 5 | 5
|  |  | 质量监督检查与相关标准、规范要求的相符度 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年10月底前土壤取样和检测技术培训的工作完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农化样品采集与测试化验成本 | ≤750万元 | 724.95万元 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
| 效果指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 有效为全市耕地质量提升提供数据支撑 | 优 | 优 |  | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8346
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。