## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2023年工作经费）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市畜牧总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 0.6
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展试验研究2个，形成蛋鸡生产过程节能降碳技术1项，研发乳鸽哺育工艺1项。 2.蛋鸡产蛋期饲料利用效率提高5%以上，节能降碳效果初现。 3.建设示范点3个，覆盖蛋鸡3万羽，服务北京鸭1万羽。 4.形成蛋鸡生产过程节能降碳技术报告１份。 5.示范推广家禽饲养工艺及养殖舍内环境综合技术1项1上。 6.开展技术服务6次，技术交流4次。 7.发表论文2篇以上。 8.培训技术人员90人次。 |  |  |  | 1.已开展试验研究2项，形成蛋鸡生产过程节能降碳技术1项，研发乳鸽哺育工艺1项。 2.蛋鸡产蛋期饲料利用效率提高5.45%。 3.建设示范点4个，覆盖蛋鸡3.5万羽，服务北京鸭1.2万羽。 4.形成蛋鸡生产过程节能降碳技术报告１份。 5.形成示范推广家禽饲养工艺及养殖舍内环境综合技术1项。 6.开展技术服务12次，技术交流7次。 7.发表论文2篇。 8.培训技术人员102人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展饲养工艺与环境控制试验研究 | ≥2项 | 2项 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 示范家禽饲养工艺及养殖舍内环境控制综合技术 | ≥1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 建设饲养工艺与环境控制示范点 | ≥3个 | 4个 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 家禽养殖舍内环境控制综合技术覆盖蛋鸡 | ≥3万只 | 3.5万只 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 家禽养殖舍内环境控制综合技术服务北京鸭 | ≥1万只 | 1.2万只 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展技术服务和技术交流 | ≥10次 | 19次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编制蛋鸡生产过程节能降碳技术报告 | ≥1份 | 1份 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 鸭腹乳鸽人工哺育工艺 | ≥1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 发表论文 | ≥2篇 | 2篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 培训技术人员 | ≥90人次 | 102人次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 蛋鸡产蛋期饲料利用效率提高 | ≥5% | 5.45% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年6月完成任务量 | ≥50% | 50% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年12月完成任务量 | 100% | 33% |  | 3 | 1 | 2023年资金未全部支出
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成本年度工作任务总成本 | ≤0.6万元 | 0.6万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 示范场蛋鸡料蛋比下降 | ≥3% | 4.75% |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 与综合试验站、田间学校工作站对接 | ≥10次 | 15次 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 试验示范与技术服务对象满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 8 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。