## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宣传类项目（优化提升“京彩三农”新媒体平台宣传）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业农村宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 152.5 | 99.159 | 96.659 | 10 | 97.48% | 9.7479
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 152.5 | 99.159 | 96.659
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.新媒体平台发布信息数量全年不少于1000条。 2.微博、抖音、快手等平台覆盖人数不少于10万人。 3.新媒体图文二次包装不少于60次。 4.“京彩三农”微信公众号粉丝数较上年提升一倍。 5.短视频示范指导推广不少于20次。 |  |  |  | 1.2024年全年新媒体平台发布信息数量为1193条。 2.微博、抖音、快手等平台覆盖人数百余万人。 3.新媒体图文二次包装全年完成79篇。 4.截止2024年12月底，“京彩三农”微信公众号粉丝数为30482，相较于2024年1月1日粉丝增加16981。 5.短视频示范指导推广全年完成22次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：示范指导及推广优质短视频数量 | 20个 | 22个 |  | 10 | 10
|  |  | 指标2：新媒体图文设计进行二次加工、包装设计数量 | ≥60篇 | 79篇 |  | 10 | 10
|  |  | 指标3：新媒体平台发布信息数量 | ≥1000条 | 1193条 |  | 10 | 10
|  |  | 指标4：新媒体图文推广篇数 | ≥60篇 | 79篇 |  | 10 | 10
|  |  | 指标5：平均工作日发布量 | ≥3条 | 3.27条 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：短视频播放量 | ≥10万人次 | 57.78万人次 |  | 10 | 8 | 因第一次在抖音上推广优质短视频，没想到像北京鸭等短视频传播效果非常好，引起了受众热议，超出了我们的预期设定指标。
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | ≥12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：新媒体图文二次加工、包装及推广成本 | ≤49万元 | 48.8万元 |  | 5 | 5
|  |  | 指标2：重点短视频内容质量提升及推广成本 | ≤48万元 | 47.859万元 |  | 5 | 5
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：宣传展示推广北京农业成果技术 | 良 | 良 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 指标2：更好地讲好具有首都特点的乡村振兴故事，提升“三农”宣传惠及农民、服务市民的实际效果 | 良 | 良 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
总分： | [6 empty] | 100 | 96.7479
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。