## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地理标志北京鸭全产业链提升
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市畜牧总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90 | 87.814 | 87.814 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90 | 87.814 | 87.814
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.应用全产业链标准4项，提升地理标志标准化示范基地2个，开发北京鸭鸭坯质量安全控制技术1套，对北京鸭生产主体进行标准宣贯应用。 2.持续选育并扩繁北京鸭地理标志核心鸭群，建立核心群选育基地1个，扩繁形成地理标志特定性状鸭群2000只，满足地理标志北京鸭生产企业需求。 3.北京鸭地理标志宣传活动1次。 |  |  |  | 1.对4项北京鸭标准进行全面宣贯和应用推广，指导用标企业2个生产场区标准化改造提升。形成北京鸭鸭坯质量安全控制技术方案1套，优化了制坯工艺、包装材料、储藏时间等质量安全要素。 2.核心群群体数量扩繁至2000只，孵化率达95%以上。商品代北京鸭性能和品质稳定，符合地理标志北京鸭质量技术规范。 3.在9月22日农民丰收节主会场和11月22日中国国际农产品交易会，联合用标企业金星鸭业、餐饮企业全聚德，举办2次北京鸭专题宣传，进一步展现了地理标志农产品北京鸭背后的文化底蕴和工匠精神。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 贯彻应用地理标志北京鸭全产业链标准体系标准数量 | 4个 | 4个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 提升地理标志标准化示范基地个数 | 2个 | 2个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 地理标志北京鸭生产能力提高比 | ≥20% | 22% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传推广工作完成率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料成本 | ≤52.2万元 | 50.408万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 消费者对于地理标志北京鸭品牌的认知度 | 提高认知度 | 提高认知度 |  | 20 | 18 | 需要持续开展品牌宣传工作
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 地理标志北京鸭生产基地满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。