## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32 | 31.929 | 30.4797 | 10 | 95.46% | 9.5461
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32 | 31.929 | 30.4797
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展对北京市重要渔业水域水环境、水产养殖场尾水监测工作，助力北京市水产养殖业绿色高质量发展，重要渔业水域生态环境及资源保护，促进形成优美养殖水域生态环境 |  |  |  | 通过开展对北京市重要渔业水域水环境、水产养殖场尾水监测工作，助力了北京市水产养殖业绿色高质量发展，重要渔业水域生态环境及资源保护，促进了优美养殖水域生态环境的形成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测尾水养殖户户数 | ≥15户 | 15户 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 监测重要渔业水域 | ≥2个 | 2个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 监测渔业水域水环境样本 | ≥20个 | 20个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目总结完成及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年11月底前重要渔业水域样本及渔场养殖尾水检测完成度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料采购成本 | ≤21.006万 | 21.0279万 |  | 15 | 15
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 指标 | 提高水产养殖户尾水达标排放意识 | 优 | 优 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 90 | 99.5461
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5