## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化系统运行维护项目（系统平台运维）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市种子管理站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.95 | 12.95 | 12.95
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 由农政通（北京）科技有限公司负责运行维护北京市农作物品种标准样品信息管理系统，由北京市农业信息技术研究中心负责运行维护北京市玉米品种试验管理平台，保障系统平台运行，确保业务工作正常开展。 |  |  |  | 北京市农作物品种标准样品信息管理系统和北京玉米品种试验数据管理平台两个业务系统全年运行正常，未发生系统故障，保障了业务工作的正常开展，提高了业务工作效率和信息化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购（维护）数量 | ≥2个 | 2个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 0% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 故障排除率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤72小时 | ≤72小时 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | 优 | 优 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 96.55% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。