## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 115.6 | 112.8586 | 112.6361 | 10 | 99.8% | 9.9803
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 115.6 | 112.8586 | 112.6361
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展基地现有水产名优品种进行保种养殖，对水产名优品种进行人工繁育和良种挑选，为养殖户提供优质苗种和技术服务等工作，进一步发挥小务基地试验示范及国家级水产良种场作用，推动北京市水产养殖结构调整，提升水产业整体水平，维持基地正常运行。 |  |  |  | 小务基地生产了锦鲤苗种（水花）80余万尾，挑选红白、大正、昭和品系锦鲤良种群体1000余尾，保种红白、大正三色、昭和三色等优质锦鲤品种亲本239尾。同时，针对小务基地的江西三红、斑点叉尾鮰、草金鱼、黄金鲫、青鱼等水产品种亲本的保种工作也均按指标要求完成。小务基地全年无重大生产和安全事故，运转正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保种品种数量 | ≥3种 | 5种 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 保种质量达标率 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024年11月底前各类水产名优品种保种工作完成度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤112.858575万元 | 112.636075万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 推动北京市水产养殖结构调整、提升水产业整体水平 | 优 | 优 |  | 20 | 18 | 由于繁殖锦鲤群体的良种挑选标准严格，数量有限，故先进行小范围试点；今后将提升基地产能，带动更多的养殖户进行水产养殖结构调整，进一步提高水产业整体水平
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 示范点养殖户满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9803
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。