## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 综合保障项目（业务运转）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市植物保护站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 540.1666 | 504.3221 | 504.0971 | 10 | 99.96% | 9.9955
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 540.1666 | 504.3221 | 504.0971
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 农作物重大病虫害和植物疫情得到有效控制，实现迁飞性重大病虫“不扩散、不成灾”，对农业生产不造成大的影响；绿色防控技术进一步推广；开展病虫害监测防控技术研究，提高监测防控水平。 |  |  |  | 农作物病虫害中长期预测预报准确率大于90%，重大害虫危害损失率小于5%，完成农业重大有害生物及农业外来入侵物种监测，未对农业生产造成大的影响；完成农作物病虫害防治技术的示范面积1.48万亩次，绿色防控技术进一步推广；开展植物医生培训2次，各类技术培训7次，完成各类报告7份，提高全市监测防控水平。项目资金全部完成支出，项目绩效目标顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 有害生物检测实验室正常开展实验次数 | ≥100次 | 104次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 发布测防专刊 | ≥20册/期 | 25册/期 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 全市粮食蔬菜病虫防治技术培训会次数 | ≥4次 | 7次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 区级植物检疫人员培训 | ≥50人 | 75人 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 建设番茄绿色防控示范区 | 15个 | 15个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 病虫害防治指导意见上报期数 | ≥24期 | 30期 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 番茄绿色防控推广应用面积 | ≥3000亩 | 3000亩 |  | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 番茄绿色防控示范面积 | ≥1000亩 | 1000亩 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开展植物医生培训 | ≥2次 | 2次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 国外引种隔离种植 | ≥40批次 | 42批次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 监测疫情种类 | ≥16种 | 18种 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 监测农业重大有害生物及农业外来入侵物种 | ≥9个 | 9个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 天敌与授粉昆虫产品样品检测 | ≥100个 | 154个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 疫情处置率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 灭鼠活动开展次数 | ≥2次 | 2次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成报告份数 | 7份 | 7份 |  | 10.5 | 10.5
|  | 数量指标 | 农作物病虫害防治技术的示范面积 | ≥12300亩 | 14800亩 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 无人机施药技术对玉米中后期病虫害防治效果 | ≥85% | 85% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 植物医生考试通过率 | ≥80% | 80% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 报告运用可行性 | 良 | 良 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 农田鼠害密度 | ≤3% | 0.2% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 示范基地农作物病虫害防治技术覆盖率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 培训活动内容对本市主要农作物病虫害的覆盖度 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 露地蔬菜新型高效施药技术防治效果 | ≥85% | 85% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 有害生物检测实验室常用仪器设备完好率 | ≥95% | 100% |  | 2 | 2
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 重大病虫危害损失 | ≤5% | 5% |  | 4 | 4
|  | 经济效益 指标 | 做好重大植物疫情风险排查工作，降低农民损失 | 定性 | 优 |  | 4 | 4
|  | 社会效益 指标 | 为农作物高效施药技术推广提供支撑 | 定性 | 优 |  | 2 | 2
|  | 社会效益 指标 | 为保护轮叶贝母鳞茎野生植物资源提供数据支撑 | 定性 | 优 |  | 4 | 4
|  | 社会效益 指标 | 病虫害防控覆盖程度提高 | 定性 | 优 |  | 3 | 3
|  | 社会效益 指标 | 为政府决策提供技术支撑 | 定性 | 优 |  | 2 | 2
|  | 生态效益 指标 | 示范区内减少化学农药使用次数 | ≥3次 | 3次 |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 农作物病虫害短期预测预报准确率 | ≥90% | 95% |  | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 农作物病虫害中长期预测预报准确率 | ≥85% | 90% |  | 2 | 2
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对农药管理技术支撑满意率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 4 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9955
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。