## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市植物保护站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.7722 | 1.44 | 1.44 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1.7722 | 1.44 | 1.44
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建立特色优势农产品有机生产示范点3个。 2.全年到综合试验站、田间学校工作站或农户指导12次。 3.形成特色优势农产品有机标准化生产调研报告1份。 4.发表论文1篇。 |  |  |  | 1.建立特色优势农产品有机生产示范点3个以上。 2.全年到综合试验站、田间学校工作站或农户指导12次以上。 3.形成特色优势农产品有机标准化生产调研报告1份。 4.发表论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成特色优势农产品有机标准化生产调研报告1份 | 1份 | 1份 |  | 20 | 20
|  | 数量指标 | 建立特色优势农产品有机生产示范点 | ≥3个 | 5个 |  | 25 | 25
|  | 数量指标 | 发表论文 | 1篇 | 1篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 时效指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 全年到综合试验站、田间学校工作站或农户指导 | ≥12次 | 15次 |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。