## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市畜牧总站地埋消防管道更换项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市畜牧总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.0463 | 18.0463 | 17.9056 | 10 | 99.22% | 9.922
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.0463 | 18.0463 | 17.9056
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对原有地埋消防管道经行管路复测，采用保护性开挖（人工与机械配合），保护性拆除地埋原有消防管道 2.更换新的符合国家消防安全标准的消防地埋管道、包含管网整体水压实验（需要针对水泵房水泵设备试运行）、管道防腐处理采用三布五油（玻璃丝布缠绕+环氧煤沥青面漆），加强管道使用年限。 3.对管沟部位进行土方回填、路面恢复，重新铺装沥青路面。 |  |  |  | 1.对原有地埋消防管道经行管路复测，采用保护性开挖（人工与机械配合），保护性拆除地埋原有消防管道 2.更换新的符合国家消防安全标准的消防地埋管道、包含管网整体水压实验（需要针对水泵房水泵设备试运行）、管道防腐处理采用三布五油（玻璃丝布缠绕+环氧煤沥青面漆），加强管道使用年限。 3.对管沟部位进行土方回填、路面恢复，重新铺装沥青路面。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地埋消防管道更换项目工程数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 地埋消防管道更换项目工程量 | ≥150米 | 150米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设施有效运转率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地埋消防管道更换项目成本 | ≤18.046343万元 | 18.046343万元 |  | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 项目受益人数 | ≥150人 | 150人 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 消除安全隐患，恢复正常使用功能 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 | 10年 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥85% | 85% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97.922
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。