## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全监管与服务
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 农产品质量安全处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 31 | 22.21 | 19.7187 | 10 | 88.78% | 8.8783
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31 | 22.21 | 19.7187
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提升主体质量安全第一责任人意识，加强农产品质量安全自控能力。组织开展监督检查、调研督导、分析会商、农产品质量安全应急处置等相关工作，为全市农产品质量安全监管工作提供技术和专家支持。 |  |  |  | 有效提升生产主体质量安全第一责任人意识和生产源头自控能力，强化基层监管人员监管能力水平。组织完成县级农产品质量安全检测机构能力建设“回头看”交叉评估工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全培训人次 | ≥940人次 | 1234人次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 基层检测技术人员培训考核通过率 | ≥90% | 95% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤12月 | 11月 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤22.21万元 | 19.71869万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 全市监管能力水平得到提升 | 优 | 优 |  | 15 | 14 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 生产主体质量安全自控能力得到提升 | 优 | 优 |  | 15 | 14 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训主体满意度 | ≥90% | 94% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8783
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。