## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002916935-创新团队（现代农业产业技术体系北京市设施蔬菜创新团队建设-岗位专家）
主管部门 |  |  | 036-北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 036005-北京市农业技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700 | 700 | 450.431 | 10 | 64.35% | 6.4347
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 700 | 700 | 450.431
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、"构建优质壮苗培育及评价体系数量" 1套 2、"筛选出新型覆盖材料" 1个 3、"育成及引进筛选出优良品种" 7个；创制优良种质材料 25份 4、"形成口感番茄科学施肥技术套餐" 1套 5、"形成设施土壤改良、土传病害防治、病虫害协同防治技术" 3项；研发有效天敌 1种 6、"研发环境调控物联网云平台" 1个 7、开发蔬菜中安全风险因子的快速检测技术 1项 8、高产核心示范点番茄、黄瓜产量较上一年度同期增产5% 9、技术示范规模1000亩，筛选的优良品种、研发的新产品新技术在示范点的应用率 50%；节水岗示范区亩节水量 80立方米；水肥岗示范点肥料产出率增长2%。 |  |  |  | 1、"构建优质壮苗培育及评价体系数量" 1套 2、"筛选出新型覆盖材料" 2个 3、"育成及引进筛选出优良品种" 9个；创制优良种质材料 28份 4、"形成口感番茄科学施肥技术套餐" 1套 5、"形成设施土壤改良、土传病害防治、病虫害协同防治技术" 3项；研发有效天敌 1种； 6、"研发环境调控物联网云平台" 1个 7、开发蔬菜中安全风险因子的快速检测技术 1项 8、高产核心示范点番茄、黄瓜产量较上一年度同期增产5.8% 9、技术示范规模820亩，筛选的优良品种、研发的新产品新技术在示范点的应用率 50%；节水岗示范区亩节水量49立方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)按照实际情况填写 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技术示范规模 | ≥1000亩 | 820亩 |  | 6 | 4.92 | 项目正在进行中，6月底可完成指标。
|  |  | 构建优质壮苗培育 及评价体系数量 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 筛选出新型 覆盖材料 | ≥1个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 育成及引进筛选出 优良品种 | ≥7个 | 9个 |  | 2 | 2
|  |  | 形成口感番茄科学 施肥技术套餐 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 创制优良种质材料 | ≥25份 | 28份 |  | 2 | 2
|  |  | 形成设施土壤改良、土传病害防治、 病虫害协同防治技术 | 3项 | 3项 |  | 6 | 6
|  |  | 研发有效天敌 | 1种 | 1种 |  | 2 | 2
|  |  | 研发环境调控 物联网云平台 | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 开发蔬菜中安全风险因子的快速检测技术 | 1项 | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 发表相关文章数量 | ≥20篇 | 22篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申报专利数量 | ≥12项 | 12项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合项目设计要求及相关行业标准 | 100% | 100% |  | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料购置成本 | ≤146.07万元 | 暂未完成，项目正在进行中 |  | 10 | 0 | 目前未进行采购，正在走招投标手续，尽快完成。
|  |  | 单个岗位专家项目预算成本 | ≤50万元 | 50万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 高产核心示范点番茄、黄瓜产量较上一年度同期增产 | ≥5% | 5.8% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 筛选的优良品种、研发的新产品新技术在示范点的应用率 | ≥90% | 50% |  | 5 | 2.7778 | 项目正在进行中，6月底可完成指标。
|  | 生态效益 指标 | 节水岗示范区亩节水量 | ≥80立方米 | 49立方米 |  | 5 | 3.0625 | 项目正在进行中，6月底可完成指标。
|  |  | 水肥岗示范点肥料产出率增长 | ≥2% | 0% |  | 5 | 0 | 因项目进行中，待示范结束获得产量指标后可完成。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 生产主体满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 对生产主体目前只进行了电话访问，还未进行问卷调研
总分： | [6 empty] | 100 | 75.195
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。