## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 综合保障项目（业务运转）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业综合执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60.9436 | 48.3636 | 48.3606 | 10 | 99.9% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.9436 | 48.3636 | 48.3606
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购买企查查、腾讯会议、中国知网等会员服务，为非现场检查中监管对象基础信息查询、远程视频检查、场线索发现等提供支撑。开展执法检验（快速检测）及相关工作，强化执法监管，维护农产品质量安全。托有资质的单位开展实验室检测和无害化处理工作。通过对北京市内涉农区县的农产品进行监督抽样，对违法企业起到打击和震慑作用，提升北京市农产品质量安全水平。 |  |  |  | 一、购买企查查、腾讯会议、中国知网等会员服务，为非现场检查中监管对象基础信息查询、远程视频检查、场线索发现等提供了信息支撑服务。 二、开展执法检验（快速检测）及相关工作，强化了有效科技执法监管手段，维护农产品质量安全。 三、托有资质的单位开展实验室检测和无害化处理工作。四是通过对我市的农产品进行监督抽样，对违法企业起到打击和震慑作用，有效提升了北京市农产品质量安全水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检验项次数量 | ≥9000项次 | 11951项次 |  | 5 | 5
|  |  | 监督抽样的样品数量 | ≥1500个 | 2290个 |  | 5 | 5
|  |  | 执法检验实验室检测和确证数量 | ≥5份 | 6份 |  | 2 | 2
|  |  | 执法检验采购的耗材数量 | ≥3200个、件 | 3372个、件 |  | 3 | 3
|  |  | 执法检验采购的试剂数量 | ≥600盒 | 641盒 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 执法检测试剂耗材的合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 执法检验质量合格率 | ≥90% | 98% |  | 5 | 5
|  |  | 监督抽样的样品合格率 | ≥95% | 99% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 执法检验试剂和耗材6月底交付率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 监督抽样6月底完成率 | ≥40% | 50.5% |  | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法检验检测经费支出总额 | ≤48.36365万元 | 48.36065万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升北京市农产品的质量安全水平 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 可持续影响指标 | 对种养殖从业人员起到因害怕被检出阳性样品而减少使用违禁药物的震慑作用 | 强 | 强 |  | 10 | 9 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 执法检验使用人员满意率 | ≥90% | 96% |  | 3 | 3
|  |  | 监督抽样时执法人员因行为不规范被投诉次数 | ≤2次 | 0 |  | 3 | 3
|  |  | 各执法支队满意程度 | ≥90% | 98% |  | 4 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 97.99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。