## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农产品质量安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 85.806 | 81.1945 | 80.4464 | 10 | 99.08% | 9.9079
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 85.806 | 81.1945 | 80.4464
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成2025年农业地方标准制修订立项评审工作； 2、完成2024年全市标准化基地备案工作； 3、完成2024年全市标准化基地等级划分与评定工作； 4、开展农业专家讲标准4次； 5、形成统计年报1份； 6、标准化基地日常督导不少于40家次； 7、构建淡水鱼全产业链标准体系。 |  |  |  | 1、完成2025年农业地方标准制修订立项评审工作； 2、完成2024年全市标准化基地备案工作，备案基地1141家； 3、完成2024年全市标准化基地等级划分与评定工作，评定基地142家； 4、开展农业专家讲标准4次； 5、形成统计年报1份； 6、标准化基地日常督导65家次； 7、构建淡水鱼全产业链标准体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农业标准化基地备案单位数量 | 800个 | 1141个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 农业专家现场讲标准期数 | 4期 | 4期 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 标准化基地日常督导数量 | 40个 | 65个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 优级标准化基地管理分数 | ≥90分 | 92.4分 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达标级标准化基地管理分数 | ≥70分 | 75分 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年2月前实施方案和进度安排完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升基地标准化生产意识 | 优 | 优 |  | 20 | 18
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 标准化基地服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9079
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。