## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全项目（农产品质量安全基层体系建设及管理）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农产品质量安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 46.273 | 35.4587 | 30.8567 | 10 | 87.02% | 8.7022
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 46.273 | 35.4587 | 30.8567
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成区级质检站及第三方检测机构能力验证； 2.组织完成区级质检站异地抽检，完成复检样品数不少于抽检样品总数10%； 3.完成13个区级质检站等级评估； 4.完成156家乡镇管理站等级评定，市级抽查比例不低于30%； 5.组织区级农产品质量安全检测机构能力提升培训1期，乡镇管理站能力提升培训1期。 |  |  |  | 1.完成13家区级质检站及12家第三方检测机构能力验证初验及补验，共3家机构不合格； 2.组织区级质检站完成3001个样品的异地抽检，中心完成复检样品321个； 3.完成12个区级质检站等级评估； 4.按照项目要求，已完成乡镇管理站等级评定指标体系完善、评定手册编写与印发、乡镇管理站建设与运行情况检查指导、及人员培训等工作。按委局分管处室安排，2024年乡镇管理站等级评定工作延迟至2025年3-5月进行（相关经费按要求退回）； 5.会同农安处开展区级农产品质量安全检测机构能力提升培训1期，开展乡镇管理站能力提升培训1期，累计培训人数554人次，全面提升区级检测机构、乡镇管理站能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 区级质检站及第三方检测机构能力验证数量 | 25个 | 25个 |  | 5 | 5
|  |  | 区级质检站异地抽检数量 | ≥2500个 | 3001个 |  | 5 | 5
|  |  | 区级质检站等级评估 | 13个 | 12个 |  | 5 | 4.6154
|  |  | 区级质检机构能力提升培训 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 乡镇管理站能力提升培训 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目整体完成情况 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费执行情况 | 100% | 87.02% |  | 20 | 20
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 全市监管能力水平提升 | 优 | 优 |  | 20 | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 95.3175
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。