## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农产品质量安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.3 | 32.8318 | 32.3524 | 10 | 98.54% | 9.854
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44.3 | 32.8318 | 32.3524
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据我市生产实际，指导创建乡镇开展绿色农产品申报、审核及现场检查；持续宣贯绿色食品生产和全程质量控制技术，组织2次标准现场观摩和宣贯，为整体推进乡镇内生产基地配备”三件套“（绿色食品生产规程、绿色食品技术准则挂板、绿色食品标准化生产记录表）；组织完成绿色农产品整体创建申报、审核及评估验收；完成2024年度绿色有机农产品统计年报，促进农业绿色高质量发展。 |  |  |  | 指导创建乡镇开展绿色农产品申报；持续宣贯绿色食品生产和全程质量控制技术，组织2次标准现场观摩和宣贯，为整体推进乡镇内生产基地配备”三件套“（绿色食品生产规程、绿色食品技术准则挂板、绿色食品标准化生产记录表）；完成2024年度绿色有机农产品统计年报，促进农业绿色高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色农产品质量定位监测单位数量 | ≥30家 | 46家 |  | 15 | 15
|  | 数量指标 | 标准观摩与宣贯次数 | ≥2次 | 2次 |  | 15 | 15
|  | 数量指标 | 2024年绿色有机农产品统计年报数量 | 1份 | 1份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量监测合格率 | ≥98% | 100% |  | 15 | 15
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 绿色优质农产品供应量增长情况 | 较上年增长 | 绿色食品较上年增长4.85万吨 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 减少农药化肥使用情况 | 减少 | 减少 |  | 10 | 9
|  | 社会效益 指标 | 全市监管能力水平得到提升 | 优 | 优 |  | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 97.854
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。