## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全项目（地理标志及特色农产品品牌建设）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农产品质量安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 94.85 | 91.9981 | 90.9088 | 10 | 98.82% | 9.8816
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 94.85 | 91.9981 | 90.9088
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过开展4次“畅游京郊 多彩京韵”特色农产品品牌推介活动，加强北京地标农产品品牌的推广，促进北京都市型现代农业的发展。 2.通过开展4次“京城特色优质农产品进社区”融媒体活动，助力企业增收、农民增效。 3.通过参加第二十一届中国国际农产品交易会地标专展，引导我市地标品牌走出北京走上国际舞台。 4.通过开展14个地标农产品特色品质指标监测，提升农产品质量管理水平。 5.预计成功申报5个以上特质农品，具体数量以通过部农产品质量安全中心评审数量为准。 |  |  |  | 1.完成4次“畅游京郊 多彩京韵”特色农产品品鉴推介活动，销售农产品3万元，新闻报道在中国日报、中国网、千龙网、京彩三农等媒体发布转载50篇次，阅读量3万人次。 2.完成4次“京味市集-2024年北京特色农产品进社区”融媒体活动，累计销售农产品11万余元，活动视频和新闻报道在北京时间、京彩三农、北京日报等新媒体播出和发布，累计观看阅读量达14.6万人次。 3.组织14家绿色、有机、地标农产品生产企业参加在广州市举办的第二十一届中国国际农产品交易会北京绿色有机地标农品专展。 4.完成14个地标农产品特色品质指标监测，全年从14个地标农产品的28个生产基地抽取45个样品，累计检测品质指标40项120项次。 5.成功申报“绿嘟嘟北京油鸡蛋”“北京黑六黑猪肉”等7个特质农品，还有4个产品待评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “畅游京郊 多彩京韵”特色农产品品牌推介活动举办次数 | 4次 | 4次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | “京城特色优质农产品进社区”融媒体活动举办次数 | 4次 | 4次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参加第二十一届中国国际农产品交易会地标专展次数 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 地标农产品特色品质指标监测数量 | 14个 | 14个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 申报特质农品登录数量 | ≥5个 | 7个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 推介农产品发生质量安全事件次数 | 0次 | 0次 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年10月前特色农产品品牌推介活动完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作方案制定完成时间 | 2月前 | 2月前 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤70万元 | 70万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推介的农产品品牌社会影响力有所提升 | 优 | 优 |  | 20 | 18
总分： | [6 empty] | 100 | 97.8816
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。