## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队（北京市创新团队—家禽团队疫病净化岗位）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市动物疫病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 48.7595 | 10 | 97.52% | 9.7519
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 48.7595
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕家禽团队2024年的总体目标，完成禽支原体抗原胶体金免疫层析试纸条检测技术的建立，开展方法的灵敏度、特异性、稳定性、重复性评估工作，为禽支原体的防控提供有效的技术支撑；完成禽支原体免疫优化方案的制定，为今后禽支原体的净化工作奠定基础；完成禽白血病和鸡白痢净化技术的实验研究及推广，有效提升家禽养殖场两白疫病的净化效果；完成高致病性禽流感病毒病原和抗体检测工作，为我市禽类疫病防控提供及时、准确的实验室数据。 |  |  |  | 完成禽支原体抗原胶体金免疫层析试纸条检测技术的建立，开展了灵敏度、特异性、稳定性、重复性的初步评估；完成了种鸡群禽支原体综合防控方案1套，并在相关种鸡场应用良好；完成了禽白血病和鸡白痢净化技术的示范研究及推广，覆盖祖代及以上鸡群6万只,净化效果显著；结合全市重大动物疫病监测任务，完成了高致病性禽流感病毒病原2300份次，抗体1515份次的实验室检测工作，为禽类疫病防控提供及时、准确的实验室数据保证，全年无禽流感等重大动物疫情出现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高致病性禽流感病毒病原和抗体检测样品数 | 3500份 | 完成了病原学2300份次，抗体1515份次的,共计3815份次的实验室检测任务量 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 禽支原体综合防控方案数量 | 1套 | 在种禽场开展禽支原体病的疫苗种类、免疫剂量、免疫时间、免疫方法等研究，形成禽支原体综合防控方案１套 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 禽白血病和鸡白痢净化技术的示范研究及推广禽只数量 | 50000只 | 完成了禽白血病和鸡白痢净化技术的示范研究及推广工作，共计覆盖祖代及以上鸡群达6万只 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高致病性禽流感病毒病原和抗体检测准确率 | ≥95% | 完成了高致病性禽流感病毒病原2300份次，抗体1515份次的实验室检测任务量，其检测准确率达到100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 形成的禽支原体综合防控方案在示范禽场的推广应用效果 | 优 | 通过对种禽场禽支原体病的疫苗种类、免疫剂量、免疫时间、免疫方法等方面开展应用研究，形成了禽支原体综合防控方案，在示范场开展应用后显示效果良好 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 降低示范祖代场禽白血病发病率 | 5% | 示范祖代场的禽白血病阳性率从5%降低至0%，效果显著 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 鸡白痢符合国家净化标准要求 | 符合 | 示范祖代种鸡场鸡白痢净化指标控制在0.0017%，符合国家祖代及以上种鸡场低于0.2%的净化评估标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年7月禽支原体胶体金抗原检测技术特性评估工作、禽支原体抗原胶体金免疫层析试纸条产品的初步组装工作完成率 | 100% | 基于项目构架形式调整（局里统一要求），项目批复资金于2024年10月中旬才允许支出，项目研究时间顺延，截止2025年4月完成禽支原体胶体金抗原检测技术特性评估工作、禽支原体抗原胶体金免疫层析试纸条产品的初步组装工作，完成率100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年9月禽支原体病综合防控方案研究示范工作完成率 | 100% | 基于项目构架形式调整（局里统一要求），项目批复资金于2024年10月中旬才允许支出，项目研究时间顺延，截止2025年4月研究制定了禽支原体综合防控方案，并在相关种鸡场开展示范，完成率100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月禽场禽白血病净化技术的示范与推广工作、高致病性禽流感病原学和免疫抗体的实验室检测工作完成率 | 100% | 基于项目构架形式调整（局里统一要求），项目批复资金于2024年10月中旬才允许支出，项目研究时间顺延，截止2025年4月完成了禽场禽白血病净化技术的示范与推广工作、高致病性禽流感病原学和免疫抗体的实验室检测工作，完成率100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算中材料费用预算控制数额 | ≤31.674万元 | 支出31.674万元 |  | 5 | 5
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 降低示范场鸡只死淘率 | 1% | 在示范场完成了禽场的禽白血病和鸡白痢净化技术的研究及推广，有效降低了禽白血病和鸡白痢等疫病的发生风险，使鸡只死淘率从4%下降至3%，降低1% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高家禽产品的质量安全，为家禽疫病防控提供技术支持 | 优 | 本项目技术研究与推广工作的实施，促进3家龙头企业种鸡获得国家级疫病净化场，保证了家禽产品的质量安全水平，有效提升了公众对禽类食品质量的信心 |  | 10 | 9 | 效益呈现不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层养殖场户满意度 | ≥95% | 通过走访、电话回访、调查问卷等方式对服务对象的满意度进行跟踪，养殖场户及基层技术人员对技术成果的应用满意度达到了98% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98.7519
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。