## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队-现代农业产业技术体系北京市设施蔬菜创新团队建设项目叶菜土壤栽培岗位专家工作经费
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市耕地建设保护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 43.7551 | 10 | 87.51% | 8.751
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 43.7551
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要围绕土壤生态健康与叶菜品质提升开展技术攻关与集成。一是围绕蔬菜生产土壤生态健康，开展土壤生物炭改良结构、土壤消毒与微生物修复生物活力、周年生产养分优化投入等技术研究示范，形成针对不同年限设施土壤质量提升的技术模式；二是围绕叶类蔬菜品质提升，开展促进蔬菜苗期壮根、后期品质提升的高品质有机肥、生物肥、微生物菌剂等高效功能性产品筛选，优化肥、水、药投入与栽培技术，建立叶菜优质高产高效生产技术模式；三是建立示范基地2个，开展示范推广，示范面积250亩。提高设施土壤生态健康水平，推动示范基地亩均增产。 |  |  |  | 项目已围绕土壤生态健康与叶菜品质提升开展技术攻关与集成。一是围绕蔬菜生产土壤生态健康，开展设施菜田秸秆覆盖与生物炭协同修复技术、周年叶菜生产泥炭改良修复技术、设施菜田土壤调理剂配施生物炭协同修复技术研究，形成2项设施土壤质量提升的技术模式；已完成围绕叶类蔬菜品质提升，开展高碳有机肥、微生物菌剂等高效功能性产品筛选和石灰氮土壤消毒技术示范，建立叶菜优质高产高效生产技术模式；已建立示范基地4个，开展示范推广，示范面积250亩。提高设施土壤生态健康水平，推动示范基地亩均增产。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立示范区亩数 | 250亩 | 250亩 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 高效功能性产品筛选数量 | ≥1种 | 1种 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 建立叶菜优质高产高效生产技术模式数量 | ≥2套 | 2套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 示范基地使用叶菜优质高效生产技术种类 | ≥2项 | 2项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技术模式与相关要求相符度 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年6月底前高效功能性产品筛选工作完成率 | =100% | 100%（截止12月底前完成） |  | 5 | 4
|  | 时效指标 | 2024年2月底前项目论证工作完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料购置成本 | ≤32.91万元 | 32.91万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 示范基地亩均增产 | ≥5% | 12.1% |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 提高设施土壤生态健康水平 | 优 | 优 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.751
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。