## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 综合保障项目（业务运转）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市耕地建设保护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 174.78 | 163.11 | 155.46 | 10 | 95.31% | 9.531
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 159.55 | 147.88 | 140.46
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 15.23 | 15.23 | 15
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目开展以下工作：一是完成本市肥料登记证材料的受理、审核及农业部肥料登记申请材料的初审和肥料审批检测；二是完成长期定位监测点的监测工作；三是完成《农用地（耕地）土壤污染状况调查技术规范》和《拟新增耕地土壤环境质量调查技术规范》2个技术规范的制定和报送，并对技术规范进行培训宣贯；四是完成抽取肥料样品150个，监测生产、销售、使用等环节的肥料质量；五是完成150个土壤和50个农灌水样本采集与污染物检测与评价并完成总结报告1份。提高市场肥料产品质量合格率，并为农产品质量安全提供数据支撑。 |  |  |  | 二、完成了170个耕地质量长期定位监测工作，编制《北京市耕地质量长期定位监测报告》1份； 三、《耕地土壤污染状况调查技术规范 》（DB11/T 2261-2024）和《拟新增耕地土壤环境质量调查技术规范》（DB11/T2263-2024）已发布实施，并在农业生态与资源保护工作动态和专业期刊上进行宣传； 五、完成150个土壤和50个农灌水样本采集与污染物检测与评价并完成总结报告1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成种植环境监测评价的总结报告份数 | ≥1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 档案数字化扫描数量 | ≤241600张 | 161446张 |  | 5 | 4
|  | 数量指标 | 工作报告与相关要求的相符度 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 样本采集数量 | ≥200个 | 200个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 监测长期定位监测点的数量 | ≥170个 | 170个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 肥料样品抽样数量 | ≥150个 | 150个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 肥料效应验证试验个数 | ≥20个 | 22个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 制定调查技术规范数量 | ≥2份 | 2份 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 样本抽样、检测与项目设计要求及相关规范标准的相符度 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 肥料审批抽样检测数量 | ≥30个 | 37个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成监测报告份数 | ≥1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 整理档案数量 | ≤18460条 | 11984条 |  | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料购置成本 | ≤55.8561万元 | 49万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 档案数字化成本 | ≤15.225414万元 | 15万元 |  | 4 | 4
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 为农产品质量安全提供数据支撑 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提高市场肥料产品质量合格率 | ≥90% | 94.67% |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 肥料企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 4.5
总分： | [6 empty] | 100 | 98.031
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。