## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安全修缮类项目（供暖系统改造）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90 | 90 | 88.7208 | 10 | 98.58% | 9.8579
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90 | 90 | 88.7208
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成供暖系统改造，解决供暖问题。 |  |  |  | 完成供暖系统改造，保障供暖正常运转无问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 锅炉更新 | ≥2台 | 2台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 供暖系统改造工期 | ≤11个月 | 5个月 |  | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 供暖系统正常运转情况 | 正常运转 | 正常运转 |  | 20 | 19 | 指标设置量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8579
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。