## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市兽药饲料监测中心危险化学品储存场所升级改造验收
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市兽药饲料监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.7016 | 33.7016 | 30.3294 | 10 | 89.99% | 8.9994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.7016 | 33.7016 | 30.3294
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 将保障北京市兽药及饲料质量安全、监督抽检、兽用抗菌药减量化专项行动、细菌耐药性及风险监测相关的易制爆试剂的储存，可以有效地预防和应对危险化学品事故，避免化学品相关事故的发生，为业务工作的开展提供实质性的保障。 |  |  |  | 相关的易制爆试剂的储存，可以有效地预防和应对危险化学品事故，避免化学品相关事故的发生，为业务工作的开展提供实质性的保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标4：修缮、改造工程量 | 46.5平方米 | 46.5平方米 | 46.5平方米 | 10 | 10
|  |  | 指标5：修缮、改造工程数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：设施有效运转率 | 100% | 90% |  | 5 | 4.5
|  |  | 指标3：竣工验收合格率 | 100% | 90% |  | 10 | 9 | 根据本年度工作开展情况，已于12月经过专家验收，验收合格率达90%，预计2025年5月完成终验后出具项目结算审核报告，竣工验收合格率达到100%
|  | 时效指标 | 指标2：项目按计划完工率 | 100% | 90% |  | 5 | 4.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：取费标准 | ≤33.701596万元 | 30.329397万元 |  | 5 | 5
|  |  | 指标2：办公用房修缮、改造成本 | ≤33.701596万元 | 30.329397万元 |  | 5 | 5
|  |  | 指标3：项目受益人数 | 34人 | 34人 | 34人 | 5 | 5
|  |  | 指标4：满足办公需求程度 | 满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 | ≥6年 | 6年 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用（管理）人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9994
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
项目名称 |  | 北京市兽药饲料监测中心危险化学品储存场所升级改造验收
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 北京市兽药饲料监测中心
项目负责人 |  | 王斌 |  |  | 联系电话 |  | 69725795
项目资金 |  |  |  |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  |  | 33.7016 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  |  | 33.7016 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 将保障北京市兽药及饲料质量安全、监督抽检、兽用抗菌药减量化专项行动、细菌耐药性及风险监测相关的易制爆试剂的储存，可以有效地预防和应对危险化学品事故，避免化学品相关事故的发生，为业务工作的开展提供实质性的保障。 |  |  |  | 相关的易制爆试剂的储存，可以有效地预防和应对危险化学品事故，避免化学品相关事故的发生，为业务工作的开展提供实质性的保障。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设施有效运转率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
标 |  |  | 指标2：项目按计划完工率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标3：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标4：修缮、改造工程量 | 46.5平方米 | 46.5平米 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标5：修缮、改造工程数量 | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：取费标准 | 33.701596万元 | 33.701596万元 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标2：办公用房修缮、改造成本 | 33.701596万元 | 33.701596万元 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标3：项目受益人数 | 34人 | 34人 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标4：满足办公需求程度 | 满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 | 6年 | \ | 20 |  | 20 |  | 无
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用（管理）人员满意度 | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [5 empty] | 100