## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年创新团队（北京市创新团队-渔业团队节水养殖岗位）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 31.2102 | 10 | 62.42% | 6.242
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 31.2102
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过遴选1-2个试验点，开展锦鲤池塘循环流水养殖方式与传统池塘养殖方式的对比试验研究，同时开展配套生态节水技术的示范推广工作。引导养殖户转变生产理念，降低鱼药使用量，逐步接受节水生态养殖模式，促进北京市节水生态渔业发展。 |  |  |  | 正式试验将于25年开展。目前已进一批优质锦鲤，建立了示范点，实验点开展了池塘清底消毒工作，下一步将放养鱼苗开展实验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 引导接受节水生态养殖模式养殖户数量 | ≥5户 | 5户 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 示范推广面积 | ≥300亩 | 300亩 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 锦鲤池塘循环流水养殖用水定额 | ≤800立方米 | 试验进行中，可达到预期目标 |  | 5 | 3 | 实际执行情况滞后，加快进度完成项目绩效目标
|  | 数量指标 | 建立渔业节水生态养殖技术示范点个数 | ≥3个 | 4个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发放节水生态渔业资料 | ≥50份 | 100份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 锦鲤养殖成活率 | ≥90% | 试验进行中，可达到预期目标 |  | 5 | 3 | 实际执行情况滞后，加快进度完成项目绩效目标
|  | 质量指标 | 池塘循环流水养殖锦鲤的渔药使用量减少 | ≥50% | 试验进行中，可达到预期目标 |  | 5 | 3 | 实际执行情况滞后，加快进度完成项目绩效目标
|  | 时效指标 | 2024年11月前试验鱼越冬准备工作完成度 | 100% | 预计2025年6月份完成 |  | 5 | 3 | 实际执行情况滞后，加快进度完成项目绩效目标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目采购成本 | ≤39.73万元 | 31.210171万元 |  | 15 | 15
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 示范点亩增经济效益 | ≥700元 | 试验进行中，可达到预期目标 |  | 15 | 10
|  | 社会效益 指标 | 引导养殖户转变生产理念，逐步接受节水生态养殖模式 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 锦鲤池塘循环流水养殖全程零排水 | 优 | 试验进行中，可达到预期目标 |  | 5 | 4 | 实际执行情况滞后，加快进度完成项目绩效目标
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 项目暂未结束，待实施完成后，开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 81.242
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。