## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安全修缮类项目（环境生态实验室安全改造项目）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32.8 | 30.885 | 30.885 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32.8 | 30.885 | 30.885
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成实验室房间所需氧含量监测报警器及可燃气体监测报警器安装维修改造， 更换普通试剂柜为防爆试剂柜并连接排风管路及风机，以全面消除检查发现的安全隐患，保障我站环境生态实验室安全运转，有效开展各类监测检测任务。 |  |  |  | 完成了实验室房间所需氧含量监测报警器及可燃气体监测报警器安装维修改造， 更换了普通试剂柜为防爆试剂柜并连接排风管路及风机，全面消除了检查发现的安全隐患，保障了我站环境生态实验室安全运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 安装氧含量及可燃气体报警器房间 | ≥19个 | 19个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 购置安装防爆试剂柜 | ≥9个 | 9个 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤32.8万元 | 30.885万元 |  | 20 | 20
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 实验室安全水平 | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥5年 | 5年 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5