## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 种质资源保护利用（水产养殖种质资源调查）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 49.472 | 49.3064 | 10 | 99.67% | 9.9665
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 49.472 | 49.3064
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面实施《北京市种业振兴实施方案》，对具有北京特色的水产种质品种观赏鱼和鲟鱼开展系统调查，开展种质资源系统调查与鉴定评价，保护种质资源，为未来观赏鱼的种业发展提供种质基础。 |  |  |  | 开展了系统调查，保存遗传材料670份，并对基本性状、养殖现状进行了调查，为未来品种发展提供基础依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展系统调查的观赏鱼品种 | ≥1种 | 1种 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展系统调查的鲟鱼品种数量 | ≥1种 | 1种 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成系统调查报告份数 | ≥1份 | 1份 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 保存遗传材料数量 | ≥500份 | 670份 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 保存的遗传材料具有保存品种的遗传学特性 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 系统调查结果反应该品种的种质特性 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2024年3月底前实施方案完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月底系统调查完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤24.455万元 | 24.27万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响：保护种质资源，为未来的种业发展提供种质基础 | 优 | 优 |  | 30 | 29 | 本次调查针对当前养殖阶段的生长数据和营养学数据进行了统计分析，受限于项目周期，缺少全阶段持续性的跟踪调查，以更为全面掌握两种鱼类的生长特性。今后督促有关保种企业做好养殖生长记录和跟踪统计，以更为全面掌握两种鱼类的生长特性。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9665
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。