## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京水生野生动物多样性保护及恢复项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站（北京市水生野生动植物救护中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 128.1606 | 113.3159 | 96.0742 | 10 | 84.78% | 8.4784
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 128.1606 | 113.3159 | 96.0742
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、根据水系自然情况，选择15个代表性水库、河流公园、湿地作为调查对象，每个代表性水域设计3个采样点，调查永定河水系水生野生动植物资源现状，计划全年调查3次，进行水的理化指标、浮游生物、着生藻类、大型水生植物、底栖动物和鱼类等生物量测定，对永定河水系水生野生动植物种群组成及物种多样性情况进行分析，编制完成水生野生动植物资源调查和评估报告，使永定河水系水生野生动植物资源现状了解程度得到提升。 二、对博物馆内2个土著鱼类活体养殖设施进行改造和仿生态环境丰容；引进多鳞白甲鱼和细鳞鲑进行扩繁，并开展细鳞鲴、赤眼鳟、鳑鲏等3种重要土著鱼类繁育技术研究；对采样收集的马口鱼、拉式大吻鱥、圆尾斗鱼等土著鱼类进行种质资源保存，提升养殖设施改造丰容后的观赏性。 三、完成拒马河、怀沙-怀九河2个水生野生动物保护区6个监测点位，每个点位5份样品，3批次90份样品的分析监测任务；完成永定河水系、大清河水系、北运河水系、蓟运河水系总共12个点位、每个点位5份样品，2批次120份样品的监测任务；初步了解2个保护区和4个水系水生野生动物疫源疫病流行情况，为疫病防控预警提供参考。开展2种龟类呼吸麻醉、灌食投喂、补液等基础研究，提高水生野生动物救护能力。 |  |  |  | 一、选择15个代表性水库、河流公园、湿地作为调查对象，每个代表性水域设计3个采样点，调查永定河水系水生野生动植物资源现状，计划全年调查3次，进行水的理化指标、浮游生物、着生藻类、大型水生植物、底栖动物和鱼类等生物量测定，对永定河水系水生野生动植物种群组成及物种多样性情况进行分析，编制完成水生野生动植物资源调查和评估报告，使永定河水系水生野生动植物资源现状了解程度得到提升。 二、对博物馆内2个土著鱼类活体养殖设施进行改造和仿生态环境丰容；引进多鳞白甲鱼和细鳞鲑进行扩繁，并开展细鳞鲴、赤眼鳟、鳑鲏等3种重要土著鱼类繁育技术研究；对采样收集的马口鱼、拉式大吻鱥、圆尾斗鱼等土著鱼类进行种质资源保存，提升养殖设施改造丰容后的观赏性。 三、完成拒马河、怀沙-怀九河2个水生野生动物保护区6个监测点位，每个点位5份样品，3批次100份样品的分析监测任务；完成了永定河水系、大清河水系、北运河水系、蓟运河水系总共12个点位、每个点位5份样品，2批次147份样品的监测任务；根据监测结果初步了解2个保护区和4个水系水域生态环境较好，发生大规模疫病的生物风险较低，为疫病防控预警提供参考。开展2种龟类呼吸麻醉、灌食投喂、补液等基础研究，提高了水生野生动物救护能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采集土著鱼类种质资源种类 | ≥3种 | 3种 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 生化指标数量 | ≥10个 | 10个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 永定河资源调查采样次数 | ≥3批次 | 3批次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成调研报告数量 | ≥1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 改造丰容的养殖设施数量 | ≥2个 | 2个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 资源调查采样点数量 | ≥45个 | 47个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 疫病监测采样次数 | ≥2批次 | 3批次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 疫病监测点位 | ≥18个 | 18个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 疫病监测样品 | ≥210份 | 247份 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 繁育土著鱼苗种 | ≥5万尾 | 5万尾 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 血液指标数量 | ≥12个 | 12个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 资源调查采集样本数量 | ≥135个 | 141个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 引进土著鱼类亲本 | ≥2种 | 2种 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 土著鱼类人工繁育孵化率 | ≥75% | 75% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 养殖设施改造丰容完成率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 引进亲鱼成活率 | ≥90% | 90% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 土著鱼类引进时间 | ≤5月 | 5月 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 土著鱼类扩繁完成时间 | ≤7月 | 7月 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 采样时间 | ≤11月 | 11月 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 疫病监测时间 | ≤11月 | 11月 |  | 2 | 2
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 采集土著鱼类种质资源为后续进一步开展土著鱼类种群恢复提供保障 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 养殖设施改造丰容后的观赏性得到提升 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 水生野生动物救护能力得到提升 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 水生生物多样性得到提升 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 永定河水系水生野生动植物资源现状了解程度得到提升 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 恢复水域生态的放流物种 | ≥3种 | 3种 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 了解2个保护区和4个水系水生野生动物疫病流行情况，为疫病防控预警提供参考 | 优 | 优 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对动物博物馆满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 农业农村行政主管部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98.4784
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。