## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 园区设施安全改造项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站（北京市水生野生动植物救护中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 66.716 | 61.5449 | 60.2975 | 10 | 97.97% | 9.7973
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 66.716 | 61.5449 | 60.2975
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.计划对中心生产水域因低级塌陷导致倾斜的5个廊亭进行修缮。2.对地下输水管道（网）进行改建，对中心办公楼至西南井地下输水管道进行重新铺设。3.对实验室进行安全分区隔离改造。4.对中心7号养殖池2个廊亭立柱、护栏、步道进行修缮，对展馆安全隐患进行处理。 |  |  |  | 1.完成了因地基塌陷导致倾斜的5个廊亭的修缮工作。2.完成了地下输水管道（网）的改建工作，完成了办公楼到西南地下输水管道的重新铺设任务，新做阀门井6座，完成了甬道拆除、重做、硬化的相关工作。3.完成了实验室的安全分区隔离改造，配置了烟感器和排风装置。4.完成了7号养殖池2个廊亭破损立柱、廊亭护栏、步道的修缮任务，完成了安全隐患进行处理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 设施有效运转率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 修缮改造工程量 | ≥50平方米 | 50平方米 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 修缮改造工程数量 | ≥4个 | 5个 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取费标准 | ≤61.54489 | 60.297531万元 |  | 20 | 20
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥5年 | 5年 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.7973
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。