## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市水产技术推广站（北京市水生野生动植物救护中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 258.088 | 191.2112 | 165.8531 | 10 | 86.74% | 8.674
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 258.088 | 191.2112 | 165.8531
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.产出数量指标：①监测中心养殖水体15次；②监测病原种类≥5种；③救治动物种类≥9种；④监测水质理化指标≥10个；⑤ 形成规程1个；⑥开展鳑鲏人工繁育试验1次；⑦编印宣传材料数量≥30000份；⑧展馆开放天数≥120天。 2.产出质量指标：①患病动物治愈率≥75%；②土著鱼类人工繁育孵化率≥75%；③样本鉴定率100%。 3.产出时效指标：11月底前完成各项监测任务 4.社会效益指标：①丰富土著鱼类展示种类，使观赏性得到提升，展示数量≥15种；②公众号订阅人数增长率≥30%。 5.生态效益指标：①用于恢复水域生态的放流物种≥3种；②通过布设监测点位，做到对水生外来物种入侵现状了解程度得到提升，增强防范水生外来物种入侵能力。 6.服务对象满意度指标：参与公众满意度≥80% |  |  |  | 1.产出数量指标：①监测中心养殖水体15批次；②监测病原种类5种；③救治动物种类9种；④监测水质理化指标10个；⑤ 形成《水生野生动物收容救护》规程1个； ⑥完成鳑鲏人工繁育试验1次。⑦展馆开放天数167天；⑧编印宣传材料数量30000份； 2.产出质量指标：①患病动物治愈率达到75%；②土著鱼类人工繁育孵化率达到80%；③样本鉴定率为100%。 3.产出时效指标：按计划完成各项监测任务 4.社会效益指标：①丰富土著鱼类展示种类，使观赏性得到提升，展示数量达到15种；②根据委局统一要求进行关停。 5.生态效益指标：①用于恢复水域生态的放流物种达到3种；②完成两轮北京市水生外来入侵物种监测任务，监测点位分布于房山、怀柔、门头沟和昌平等11个区，监测水域涵盖了拒马河、怀柔水库、永定河和潮白河等14个河流或水库，监测点位20个。 6.服务对象满意度指标：参与公众满意度90%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.监测中心养殖水体 | 1.15批次 | 1.15批次 |  | 5 | 5
|  |  | 2.监测病原种类 | 2.≥5种 | 2.5种 |  | 5 | 5
|  |  | 3.救治动物种类 | 3.≥9种 | 3.9种 |  | 5 | 5
|  |  | 4.监测水质理化指标 | 4.≥10个 | 4.10个 |  | 5 | 5
|  |  | 5.形成规程 | 5.1个 | 5.1个 |  | 5 | 5
|  |  | 6.开展鳑鲏人工繁育试验 | 6.1次 | 6.1次 |  | 5 | 5
|  |  | 7.编印宣传材料数量 | 7.≥30000份 | 7.30000份 |  | 5 | 5
|  |  | 8.展馆开放天数 | 8.≥120天 | 8.167天 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 1.患病动物治愈率 | 1.≥75% | 1.达到75% |  | 4 | 4
|  |  | 2.土著鱼类孵化率 | 2.≥75% | 2.8% |  | 4 | 4
|  |  | 3.调查样本鉴定率 | 3.1% | 3.102% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 宣传工作进度过半 | 7月前 | 7月前 |  | 4 | 4
|  |  | 完成各项监测任务 | 11月底前 | 11月底前 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 1.丰富土著鱼类展示种类，使观赏性得到提升 | 1.≥15种 | 1.15种 |  | 5 | 5
|  |  | 2.公众号订阅人数增长率 | 2.≥30% | 2.30%（根据委局要求统一关停账号） |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 1.用于恢复水域生态的放流物种 。 | 1.≥3种 | 1.3种 |  | 5 | 5
|  |  | 2.通过布设监测点位，做到对水生外来物种入侵现状了解程度得到提升，增强防范水生外来物种入侵能力。 | 2.20个点位 | 2.20个点位 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对动物博物馆和接收动物情况满意度 | ≥80% | 96% |  | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 农业农村行政主管部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥80% | 96% |  | 3 | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 98.674
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。