## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 综合保障项目（业务运转）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 市委农工委市农业农村局财务核算中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 106.88 | 106.88 | 45.585 | 10 | 42.65% | 4.3
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 106.88 | 106.88 | 45.585
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为履行财务核算中心职责，完成指标管理、经费管理、支付管理、会计核算、财务报表、电子档案管理、发票识别验真等工作，并购置财务工作相关专用耗材，对制度和相关工作进行咨询，开展内控评价、风险评估、收支审计等工作，为全局财务集中核算网上报销系统提供必要的运行维护优化服务，保障业务工作顺利进行。 |  |  |  | 开展了收支审计，对系统进行了运维升级，保障了各项工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 相关业务系统维护数量 | ≥2个 | 2个 |  | 15 | 15
|  |  | 完成内控评价、收支审计等次数 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 纳入集中核算使用系统单位数量 | ≥17家 | 18家 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 99% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | 2小时 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障日常办公能够正常运转 | 优 | 优 |  | 20 | 19 | 资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度调查支撑材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 92.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。