## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化系统运维项目（等级保护三级测评和商用密码应用安全性评估）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市数字农业农村促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 172 | 135.55 | 103 | 10 | 75.99% | 7.5987
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 172 | 135.55 | 103
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据有关信息安全管理的政策法规，按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）进行网络安全等级保护测评。对北京市农业农村局的系统进行系统等级保护测评,并出具《网络安全等级保护测评报告》。对系统进行商用密码安全性评估，并出具《商用密码应用安全性评估报告》。依据测评结果，查找系统与国家标准要求的差距，对网络系统进行安全整改，使之符合网络安全及密码安全的有关要求。 |  |  |  | 因“北京市农业农村综合管理平台”“北京市农业农村综合管理平台（种植业综合管理与服务系统）”网络安全等级保护测评服务（三级）和商用密码应用安全性评估服务（三级）工作取消；“菜篮子市场信息微信公众号服务信息系统”网络安全等级保护测评服务（二级）工作取消。最终出具11份《网络安全等级保护测评报告》和2份《商用密码应用安全性评估报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 商用密码应用安全性评估 | ≤2个 | 2个 |  | 10 | 10
|  |  | 网络安全等级保护测评 | ≤11个 | 11个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 商用密码应用安全性评估报告（三级） | 优 | 优 |  | 15 | 15
|  |  | 《网络安全等级保护测评报告》 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | =1年 | 1年 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 系统正常运行天数 | ≥360天 | 360天 |  | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5987
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。