2025-2026年度北京市奶业产业集群建设项目实施方案

按照《农业农村部办公厅关于公布2025年农业产业融合发展项目名单的通知》（农办计财〔2025〕11号）、《关于印发<优势特色产业集群项目管理工作规程（试行）>的通知》（农产综函〔2025〕9号）以及《北京市乡村振兴产业融合发展项目资金管理办法（试行）》（京政农发〔2024〕22号）相关要求，特制定本实施方案。

- 一、建设目标

- 以提升“奶源风险防范、高质乳品加工、多元产品消费”三大能力为重点，以提高“优质奶源保障、乳品精深加工、种业创新辐射、联农带农服务”为主攻方向，提升北京市奶源风险防范能力、高质乳品加工能力、多元乳品消费能力，形成种源优异、生产高效、产品安全、资源节约、环境友好、融合发展的都市奶业发展新格局。

- 二、支持方向

## （一）优质奶源保障工程

针对目前北京市牧场智能化设备水平落后、养殖效率不高、一二三产融合发展不充分等现状，按照“规模化养殖、标准化生产、智能化管理、生态化运行”的要求，推动规模化牧场的改造提升和设施设备更新升级，提升奶牛养殖机械化、信息化、智能化水平，全面打造“智慧牧场”“种养循环牧场”，推动基于物联网、大数据技术的智能统计分析软件终端在奶牛养殖中的应用，进一步加强首都优质奶源保障能力。

## （二）乳品精深加工工程

针对目前北京市乳制品加工企业关键核心技术掌握不全面、高端乳制品科技水平缺乏、关键环节技术装备智能化水平不高、产品创新能力不强等发展现状，全面优化现有产能布局，调整产品结构，从供给侧适应首都居民乳品消费结构功能化、高端化的变化，满足多元化消费需求，完善乳品终端体验消费平台，构建体验式消费新场景，保障首都乳制品供应安全，进一步提升乳品精深加工引领能力，提升产业链竞争力。

## （三）种业创新辐射工程

针对目前北京奶牛种业存在的育种场硬件设施落后、育种核心群规模小、生物育种创新条件不足、市场占有率有待提升等发展现状，聚焦奶牛核心种源自给率和繁殖效率双低的关键短板，通过育种场现代化基础设施水平提升、国家奶牛核心育种场扩建改造、种牛犊牛体外培养技术平台建立等重要措施，进一步提高种业创新辐射能力。

## （四）联农带农服务工程

针对全产业链信息管理与智能化管理、奶牛场生物安全评价以及公益性检测服务不足等方面，发挥集群内龙头企业的示范带动作用，不断整合优势资源，依托市级、区级畜牧推广机构，科研院所，社会化服务组织以及各类科技支撑等，打造奶业全产业链技术支撑服务平台，为集群乃至周边区域奶农提供技术服务、融资服务等方面的支持。

- 三、支持方式

- （一）支持条件

- 申报项目的主体，应是从事奶业全产业链的主体，可为奶牛养殖、乳制品加工、种业创新、科技服务等主体。原则上应满足以下条件：一是具有法人资格，在本市注册登记且正常经营；二是近三年无农产品质量安全事故，符合环保要求；三是具有一定的生产规模、较好的产地环境和设施设备，有标准化提升的愿望和能力，影响力大、带动性强、产业基础较好的企业或单位。

- （二）支持标准

对于支持企业（不含合作社、公共服务主体）建设的项目，中央财政补贴资金不超过总投资的25%,项目主体要挖掘自身潜力，引导社会资本投入，中央财政资金的带动效果达到1：3。地方整合资金按照项目总投资的30%予以支持，总资金不超过5000万元。

- 四、任务分配

在前期两轮征求奶业集群建设项目的基础上，形成了《2025-2026年北京市奶业产业集群建设资金使用表》（附件1），并正式报农业农村部备案。请相关区及单位按照附件1明确的建设主体、建设内容以及资金安排组织开展项目建设。

- 五、工作流程

（一）项目申报。各相关区农业农村局要负责做好宣传引导，按照绩效目标表（附件2）的要求，组织项目实施主体做好项目申报工作，提交项目申报书（附件3）。

（二）项目论证。各相关区农业农村局要联合区财政部门组织专家对项目申报材料进行合规性、真实性、完整性审核。同时，要按照《北京市乡村振兴产业融合发展项目资金管理办法（试行）》（京政农发〔2024〕22号）要求，履行区财政局预算评审等工作流程。对于符合要求的项目进行公示，公示期不少于5个工作日。公示无异议后以正式文件报市级部门批复。中国农业科学院和北京农学院项目由市农业农村局组织专家论证和预算评审。

（三）项目实施。项目获得市级部门批复后，各相关区要督促指导项目主体做好项目建设实施，及时掌握项目执行进度和资金使用情况，2025年完成当年绩效任务，所有项目确保2026年10月份竣工验收。市农业农村局将定期开展调度，督导项目执行情况。

（四）项目验收。项目竣工后，由各相关区农业农村局组织相关单位和专家对项目的建设内容、实施效果和建设资金等情况进行验收，市农业农村局参与并监督项目的验收过程。验收结果进行公示，公示期不少于5个工作日。中国农业科学院和北京农学院项目由市农业农村局组织开展验收。

（五）资金拨付。公示无异议后，各相关区应及时拨付补助资金。按照要求将资金拨付等情况填报农业农村部支付管理平台。

（六）总结上报。各相关区农业农村局及单位应分别于2025年11月30日和2026年11月30日前将本区项目实施、验收结果、项目成效以及资金拨付等情况报市农业农村局。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各相关区农业农村局要强化组织领导，明确专人负责，统筹推进项目立项、建设、管理、考核、评估和验收等工作，保质保量完成建设任务。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步突出中央财政奖补资金的公共属性，有效引导和撬动金融和社会资本投入建设，注重联农带农，健全管理体制机制。

（二）强化过程管理。各相关区农业农村局要严格规范工作流程，对企业申报的相关资料进行认真审核把关和专家论证，保证公平、公正。同时，加强日常监督管理，及时妥善解决项目执行中的问题，项目建设过程中发现的重大事项要及时向市级部门汇报。市农业农村局对建设进度缓慢，不履行审批程序擅自变更，挤占、挪用、截留、滞留中央财政奖补资金等问题的，采取限期整改、印发提醒函、通报批评、停止拨款、收回结余中央财政奖补资金等处理措施。对情节严重的，向有关单位建议追究相关责任人的责任。

（三）严格资金监管。各相关区农业农村局要按照《农业产业发展资金管理办法》、《优势特色产业集群项目管理工作规程（试行）》和《北京市乡村振兴产业融合发展项目资金管理办法（试行）》等有关规定执行。中央财政奖补资金不得用于建设楼堂馆所、市政道路、农村公路、绿化养护和旅游设施等与主导产业发展无关的一般性建设，不得用于人员工资、场地租赁、管理费、项目咨询和论证评审等一般性支出，不得大量购买一次性生产资料、办公或试验耗材，不得重复安排中央财政资金用于已有普惠专项支持的内容。

附件：1.2025-2026年北京市奶业产业集群建设资金使

### 用表

### 2.北京市奶业产业集群绩效目标表

### 3.北京市奶业产业集群项目申报书

北京市农业农村局

### 2025年5月26日