北京市2025年奶业新型农业经营主体培育项目实施方案

按照《财政部关于下达2025年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2025〕15号）通知和农业农村部畜牧兽医局相关工作要求，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过政策支持，引导奶农合作社等奶业新型经营主体高质量发展，提高奶业生产效率和奶农生产经营能力，推动奶牛单产、生鲜乳质量和养殖效益保持在较好水平，促进奶业新型经营主体与现代奶业发展有机衔接，为深入推进奶业振兴、增强奶源供给保障能力提供有力支撑。

二、支持对象

根据本市奶农合作社的实际分布和养殖情况，支持奶业新型经营主体（奶牛存栏100-3000头）提升生产经营能力、升级养殖设施装备，降低养殖成本。实施本项目的奶业生产经营主体应当符合以下条件：

（一）依法设立且正常经营，财务等管理制度健全规范，符合当地奶牛养殖发展规划等相关政策要求；

（二）具备养殖备案码和有效的《动物防疫条件合格证》，积极配合奶业监管监测工作；

（三）标准化适度规模奶牛养殖基础较好，全混合日粮、机械化挤奶等先进生产技术适度应用，配备一定规模的设施装备和一定数量的饲草料地等现代奶业生产要素，奶牛单产水平较高。优先支持开展疫病净化或生产性能测定（DHI）的奶业新型经营主体。

三、支持内容

（一）升级种植养殖设施装备。重点支持饲草料种植、收获、加工、贮存及养殖设施设备升级改造，支持与奶牛养殖规模相适应的饲草料收储，推进饲草料资源本地化开发利用，加强提升标准化水平的挤奶、防疫、质量检测等配套设施建设，兼顾依靠自有奶源发展乳制品加工试点。

（二）应用先进生产技术。重点支持精准饲料营养、选种选配、健康养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制等先进生产技术推广应用，促进智能化数字化技术与奶牛养殖融合发展，鼓励通过社会化服务提高生产技术水平。支持符合条件的奶业经营主体发展养殖加工一体化，提升生产经营能力，拓宽增收渠道。

奶业新型经营主体可根据自身实际，在支持内容范围内有侧重的组织实施，原则上不支持单纯扩大养殖规模的建设内容。

四、补助标准

综合考虑奶牛养殖亏损现状以及奶业合作社产业特点，本项目按照先建后补的方式予以资金支持，可根据支持对象存栏以及建设内容制定差异化的补助标准，每个经营主体补助资金40-60万元。要加强与中央财政其他农业生产支持政策的衔接，避免重复补助。

五、任务分配

根据农业农村部、财政部下达我市任务清单和绩效目标情况，2025年我市支持奶业新型农业经营主体培育项目数量为6个，结合前期摸排和奶业合作社生产经营实际，分配如下：延庆区4个；昌平区和顺义区各1个。

六、工作流程

（一）项目申报。各相关区农业农村局负责做好政策宣传工作，确保本行政区内所有符合条件的经营主体知悉政策内容，并组织做好项目申报工作。经营主体申报本项目，应向所在区农业农村局提交《奶业新型农业经营主体培育项目申请书》（附件）。

（二）专家论证。各相关区农业农村局组织专家对项目进行论证，遴选能够帮助经营主体提升生产经营能力、升级养殖设施装备，降低养殖成本的项目并进行公示，公示期不少于5个工作日。公示无异议后以正式件报市农业农村局备案。

（三）项目实施。各相关区项目备案后要督促指导经营主体做好项目建设实施，及时掌握项目执行进度和资金使用情况，确保10月份竣工验收。市农业农村局将定期开展调度，督导项目执行情况。

（四）项目验收。项目竣工后，由各相关区农业农村局组织专家对项目的建设内容、实施效果和建设资金等情况进行验收，并将验收结果进行公示，公示期不少于5个工作日。

（五）资金拨付。公示无异议后，各相关区应及时拨付补助资金。

（六）总结上报。各相关区农业农村局应于11月30日前将本区项目验收结果、资金拨付以及项目实施成效等情况报市农业农村局。

七、工作要求

（一）加强组织领导。各相关区农业农村局要强化组织领导，明确专人负责，做好项目申报、论证公示、项目实施、验收上报等工作，确保实施成效。

（二）强化过程管理。各相关区农业农村局要严格规范工作流程，对企业申报的相关资料进行认真审核把关和专家论证，保证公平、公正。同时，加强对奶业新型经营主体相关生产数据的收集整理，及时跟踪评价项目实施成效。

（三）加强指导和宣传。各相关区农业农村局要组织专家给予技术服务和指导，帮助奶业新型经营主体提升生产经营能力。同时，充分利用宣传手段，营造促进项目实施的良好社会氛围。

（四）严格资金监管。各相关区农业农村局要加强补助资金管理，按照规定及时为企业拨付补助资金，严禁挤占、挪用、滞留补助资金。

附件：1.奶业新型农业经营主体培育项目申请书

2.奶业新型农业经营主体培育项目绩效目标表

北京市农业农村局

2025年6月9日